## Slide 1: SEGUR MEDICO-SOCIAL
KIT DE PRESENTATION & D'APPUI AU DEPLOIEMENT DES SERVICES SOCLES

## Slide 2
Kit Ségur médico-social
Présentation et objectifs du kit
Le présent kit est découpé en 3 parties :
  Le programme ESMS Numérique
  Mise en œuvre d’une méthodologie projet
  Les services socles
Les objectifs :
Présenter les informations que les candidats-parties au programme ESMS numérique doivent prendre en compte dans leurs démarches concernant l’acquisition d’un DUI, ainsi que les démarches concernant les projets de montée de version.
Les ressources et références à utiliser par les candidats pour mener à bien leur projet sont également indiquées dans le présent kit.
Un dossier des documents à consulter et une checklist complètent ce kit.

## Slide 3
Kit 1 : Le programme ESMS Numérique
  Présentation du programme
  Les étapes pour candidater
Kit 2 : Mise en œuvre d’une méthodologie projet
  Préparation à la phase déploiement
  Mise en œuvre d’une méthodologie projet
  Mise en place du DUI
Kit 3 : Les services socles
  L’écosystème du DUI et des services socles
  Présentation des services socles
SOMMAIRE GLOBAL

## Slide 4
Partie 1 : Le programme ESMS Numérique
  Présentation du programme
  Les programmes de financement
  Le référencement Ségur
Partie 2 : Les étapes pour candidater
  L’éligibilité
  Constitution du dossier
  Dépôt du dossier
SOMMAIRE KIT 1

## Slide 5
Partie 1
Le programme ESMS Numérique

## Slide 6
1. Présentation du programme

## Slide 7
Le Ségur du numérique médico-social
Le contexte
Le Ségur du numérique en santé est un programme visant à généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers. Il s’inscrit dans la stratégie nationale du numérique en santé et mobilise des partenaires nationaux tels que la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS), l’Agence du numérique en santé (ANS) et l’Agence d’appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (ANAP). Ensemble, ils accompagnent les Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) dans leur transformation numérique pour une meilleure prévention, soins et accompagnement .
Le Ségur du Numérique en Santé alloue 630 millions d’euros pour le secteur médico-social et social sur la période 2021-2025, pour accélérer la transformation numérique du secteur et améliorer la qualité des systèmes d’information déployés dans l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
C'est dans ce cadre que le programme ESMS Numérique intervient afin de moderniser les outils numériques ESSMS.
ESMS Numérique permet de financer l’acquisition du Dossier Usager Informatisé (DUI) en respectant les exigences portées par le programme Ségur (interopérabilité, sécurité, intégration des services et référentiels socles, etc.). Ce programme vise à permettre l’équipement en DUI de l’ensemble des ESSMS à fin 2025.

## Slide 8
Le programme ESMS Numérique
Les enjeux
Le programme ESMS numérique, « moteur » du Ségur du numérique en santé pour le secteur social et médico-social, s’inscrit dans la stratégie nationale du numérique en santé qui porte comme enjeu la modernisation de la gestion du parcours de santé et l’accompagnement des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, majeurs accompagnés, etc.).
Initié en 2019 par la CNSA, ce programme a pour ambition d’accompagner la transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux par l’incitation à l’équipement et à l’utilisation effective d’un dossier usager informatisé (DUI) au bénéfice de chaque personne accompagnée.
2019-2021 : conception, concertation et lancement de la phase pilote dite d’amorçage
2022-2025 : la phase de généralisation
Conception des principes et de l'architecture du programme ESMS numérique : aboutissement d’une vision partagée des besoins que doit couvrir un DUI et des cibles d'usage à atteindre.
Depuis 2021 : démarrage effectif de la phase d'amorçage avec le lancement des appels à projets régionaux.
Ouverture uniquement aux ESSMS PA/PH.
La phase de généralisation a pour objectif d’équiper tous les ESSMS d'un DUI interopérable et communicant d’ici 2025.
Cette phase de généralisation bénéficie des crédits Ségur du numérique en santé dédiés au secteur médico-social, soit 430 millions d'euros, dont 150 millions d’euros pour l’année 2023.
Trajectoire du programme

## Slide 9
Le programme ESMS Numérique
Les chiffres clés du programme
630 millions d'euros sont engagés sur la période 2021 à 2025, dont 430 millions pour la phase de généralisation.
Fin 2023, plus de 680 projets permettant de financer l’équipement et l’utilisation d’un DUI ont été sélectionnés. Parmi ces projets, 47 % concernent une acquisition et 53 % une mise en conformité d’une solution DUI.
Au total, l’objectif est de faire bénéficier près de 36 500 ESSMS d’aides à l’équipement et aux usages du DUI, portés par environ 1 400 projets.
Fin 2023, plus de 17 000 ESSMS ont été sélectionnés via les projets financés.
24 % des ESSMS financés concernent les personnes âgées, 20% sont du champ du domicile et 48% sont du champ des personnes handicapés.
263 000 DUI sont utilisés au quotidien par les professionnels.

## Slide 10
Le programme ESMS Numérique
Les différents acteurs institutionnels et leurs rôles
Institution | Niveau/ Echelon | Rôle auprès des ESMS
 | National | Pilotage national du programme en lien avec la DNS et l’ANS Lancement des appels à projets nationaux Veille à ce que les solutions informatiques du marché soient compatibles avec la feuille de route numérique Soutien financier aux établissements et services médico-sociaux et sociaux engagés dans un programme numérique en les aidant à acquérir les logiciels, voire le matériel dont ils ont besoin Accompagnement local de la transformation numérique dans le secteur médico-social : organisation d’une gouvernance en région en renforçant les capacités de pilotage et d’animation des ARS et des groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS)
 | National | Pilotage national du programme en lien avec la CNSA et l’ANS Lancement des appels à projets nationaux en lien avec la CNSA et l’ANS
 | National | Pilotage de toutes les régions Lancement des appels à projets régionaux Responsable des services socles (de la contractualisation au déploiement) en appui de la mise en œuvre territoriale Relai avec les éditeurs Référencement SEGUR
 | Régional | Pilotage régional du programme ESMS Numérique Analyse et sélection des projets soumis dans le cadre des des appels à projets régionaux Accompagnement et suivi dans les différentes phases du projet des organismes gestionnaires retenus Communication autour du programme et du Ségur du numérique
 | Régional | Kits documentaires et recommandations de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un projet d’acquisition ou de mise en conformité Accompagnement dans la réponse à candidature à l’appel à projet ESMS Numérique Relecture des bons de commandes SONS Equipement MSSanté et communication sur les outils socles Formalisation de cas d’usages
 | Régional | Représentation du secteur Information et animation de réseau Soutien à la coopération des organismes gestionnaires et au partage de bonnes pratiques Appui à la mutualisation des petits organismes gestionnaires

## Slide 11
2. Les programmes de financement

## Slide 12
Les financements possibles
Les leviers financiers du Ségur numérique social et médicosocial
Le Ségur du Numérique en Santé alloue 630 millions d’euros pour le secteur médico-social et social sur la période 2021-2025, pour accélérer la transformation numérique du secteur et améliorer la qualité des systèmes d’information déployés dans l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Deux programmes d’investissements visent ainsi à moderniser les outils numériques des ESSMS : le Système Ouvert Non Sélectif (SONS) et le programme ESMS Numérique. Le recours à l’un ou l’autre de ces 2 programmes dépend de votre situation concernant le DUI (voir schéma ci-dessous).
ESMS Numérique permet de financer l’acquisition ou le renouvèlement du Dossier Usager Informatisé (DUI) tandis que le dispositif Système Ouvert et Non Sélectif (SONS) est un financement incitatif permettant de soutenir la modernisation et la sécurisation de votre logiciel métier (DUI) afin qu’il soit compatible et intègre les exigences portées par le programme Ségur (interopérabilité, sécurité, intégration des services et référentiels socles, etc.). Ces deux programmes visent à permettre l’équipement en DUI de l’ensemble des ESSMS à fin 2025.
Pour les ESSMS qui n’ont pas encore de DUI ou qui veulent en changer
Pour les ESSMS qui ont déjà un DUI et qui souhaitent le faire évoluer
S’équiper d’un DUI compatible avec Mon espace santé
Mettre à jour son DUI avec une version compatible avec Mon espace santé
Financement intégral par l’Etat*
Dispositif SONS
*dans un périmètre de prestations définies

## Slide 13
Les financements possibles
Obtenir une aide à l’investissement numérique
1. Souhait d’acquisition d’un DUI conforme aux exigences nationales de référencement Ségur
2. « Autoévaluation » de la recevabilité de la demande
3. Constitution et dépôt du dossier de candidature
4. Signature avec l’ARS de la convention d’engagement à atteindre les objectifs
Condition d’accès au financement
50%
5. Contractualisation avec un éditeur dont la solution est référencée Ségur
6. Validation du paramétrage de la solution [VA : vérification d’aptitude]
7. Validation du fonctionnement régulier de la solution
[VSR : vérification de service régulier]
8. Atteinte des cibles d’usage
Condition d’accès au financement
50%
Phase de développement des usages
Les projets sont instruits au fil de l’eau et les décisions sont prises en fonction des comités d’instruction dont le calendrier est laissé à l’appréciation de chaque ARS.
(cf. https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/reponses-aux-questions-frequentes-sur-esms-numerique#appel-projets-et-instruction-des-projets)
Les étapes d’intégration au programme ESMS numérique pour les projets d’acquisition – AAP :

## Slide 14
Les financements possibles
Obtenir une aide à l’investissement numérique
Pour les ESSMS qui souhaitent conserver leur solution et la faire évoluer vers une version conforme aux exigences nationales : le financement de la mise à niveau pour passer d’une version du logiciel non référencée Ségur à une version référencée Ségur est pris en charge par la « Prestation Ségur » dans le cadre du SONS. Le financement étant conditionné à l’existence d’un numéro FINESS géographique à jour, les porteurs du projet doivent vérifier que les informations concernant les FINESS des ESSMS parties prenantes sont correctes et à jour.
Les établissements bénéficiaires du financement SONS peuvent toujours bénéficier du financement « ESMS numérique » mais, dans ce cas, le financement concerne uniquement le développement des usages et l’éventuel financement d’équipement matériel.
Pour bénéficier de la mise à jour du DUI, il faut passer commande auprès de l’éditeur de DUI qui se charge ensuite des différentes démarches administratives. Une fois la commande validée, l’éditeur s’occupe de l’installation du logiciel. Ce changement de version est directement pris en charge par l’État.
1. Souhait de montée de version DUI conforme aux exigences nationales de référencement Ségur
2. Commande auprès de l’éditeur de DUI déjà déployé
3. Installation de la nouvelle version du DUI par l’éditeur
4. PV de vérification d’aptitude signé par le porteur
L’accès au financement de la « Prestation Ségur » (financement SONS) :

## Slide 15
3. Le référencement Ségur

## Slide 16
Le référencement Ségur
Les critères
Le référencement SEGUR est conçue pour répondre aux obligations réglementaires en matière de partage de données de santé dans les établissements de santé.
  Elle respecte un cadre national d'exigences techniques et fonctionnelles.
  L'intégration de l'Identité Nationale de Santé (INS) est assurée.
  Elle permet l'alimentation du Dossier Médical Partagé (DMP).
  Elle inclut l'utilisation de la Messagerie sécurisée de santé (MSSanté) pour les professionnels de santé et les citoyens.
  Les exigences de cette version intègrent des normes de formats d'échange de documents pour garantir une meilleure interopérabilité des données de santé.
Suite à publication d'un cahier des charges, les éditeurs doivent répondre sur preuves pour pouvoir obtenir leur référencement Ségur. Le référencement concerne une solution logiciel donnée.
Plus de 59 solutions ont été référencées lors de la vague 1 (lancée en juillet 2021)
Les travaux concernant la Vague 2 sont en cours de construction pour le couloir médico-social.
L'ANS met régulièrement à jour la liste des éditeurs référencés.

## Slide 17
Le référencement Ségur
Les DUI référencés
L'ANS, qui est en charge du référencement des éditeurs dans le cadre du Ségur, met à disposition la liste de solutions DUI référencées SEGUR. Il est impératif de s'engager auprès d'un de ces éditeurs référencés pour répondre aux exigences du programme ESMS numérique.
Cette liste est accessible sur le site web de l'ANS via ce lien :
https://esante.gouv.fr/segur/solutions-referencees?search_api_fulltext=&field_categorie=851&field_type_logiciel=839
Pour retrouver plus facilement l'information concernant votre éditeur, renseignez les filtres "catégorie" et "type de logiciel" :

## Slide 18
Partie 2
Les étapes pour candidater

## Slide 19
1. L'éligibilité

## Slide 20
L’éligibilité
ESMS éligibles
Tous les ESSMS mentionnés à l’article L.312-1 du CASF sont éligibles à la phase de généralisation à condition d’être dotés d’un numéro FINESS géographique.
Les ESSMS doivent, pour que leur candidature à l’AAP soit recevable, former un groupement de 15 ESSMS minimum. Le porteur du projet doit disposer d’un numéro SIRET.
Les organismes gestionnaires dont le nombre d’ESSMS n’atteint pas ce minimum sont invités à constituer des regroupements (dits « grappes ») pour répondre à l’AAP régional, afin de porter un projet commun et de sécuriser la mise en œuvre des projets. Les ARS apprécieront, au cas par cas, si le regroupement de moins de 15 ESSMS (ou 8 pour les territoires ultra-marins et la Corse) est éligible à l’aide.
Champs d’intervention des établissements éligibles
Au sujet des conditions d’éligibilité, cf. la FAQ de la CNSA
Personnes âgées
(Ehpad, résidences autonomie…)
Personnes handicapées (FAM, Camsp, Samsah, Esat…)
Protection de l’enfance
(Mecs, CER…)
Protection en situation de précarité
(CHRS, Caarud, LHSS, foyers de jeunes…)

## Slide 21
L’éligibilité
Conditions d’accès au financement
Outre la nature et le nombre d’ESSMS parties au projet, des critères de recevabilité d’une demande de financement sont posés par l’instruction 2024.
Aucun des ESSMS parties au projet :
n’a bénéficié d’un financement européen pour cette opération
n’a bénéficié d’un précédent financement ESMS Numérique
n’a bénéficié d’un financement SONS pour une autre solution que celle retenue ou envisagée pour cette opération.
Non redondance de financement
Tous les ESSMS parties au projet seront équipés de la même solution logicielle référencée Ségur ou en cours de référencement.
Dans le cas où le logiciel serait en cours de référencement au moment du dépôt de la demande de financement, le référencement Ségur devra intervenir avant le démarrage de la phase de paramétrage du logiciel.
Conformité aux exigences nationales
Le projet doit concerner une nouvelle opération
Dans le cas d’un financement à l’équipement logiciel (situation d’acquisition), aucune mise en ordre de marche relative aux composants matériels et logiciels ne peut pas avoir lieu dans le cadre d’une contractualisation avec un éditeur avant le 16 janvier 2023 (date de parution de l’instruction 2023).

## Slide 22
L’éligibilité
Envoyer un mail au SESAN et au collectif SI en précisant :
  Le nom de ma structure et/ou de l’OG
  Mon couloir - Si Domicile, préciser le nombre d’heure de dépendance déclaré
  Les coordonnées d’un interlocuteur afin d’être recontacté
  Le nombre d’ESMS et leur FINESS
  Si ma structure possède déjà un Dossier Usager Informatisé (DUI)
  Editeur pressenti et point de contact si il y en a un
  Si une grappe est déjà formée / si des contacts sont déjà identifiés
L’échange avec le Collectif SI vise à :
  Echanger sur votre situation actuelle et votre projet
  Déterminer s' il faut créer une nouvelle grappe ou vous rattacher à une grappe déjà existante ou qui s'est déjà manifestée.
  Expliquer les étapes et travaux dans le cadre de la mise en grappe
Les points de contact
SESAN : siesms@sesan.fr
Collectif SI : idf-collectif-si@uriopss-idf.fr
Constitution de grappe

## Slide 23
Oui
Nous sommes un OG ou une grappe déjà constituée
Les ESMS appartiennent à une des catégories citées dans l’article L.312-1 du CASF
15 ESMS ou plus ont été identifiés pour participer au projet
Non
Je prends contact auprès du Collectif SI pour identifier de nouveaux ESMS à ajouter à la grappe
Je suis non éligible à ESMS Numérique
Je dois constituer ou rejoindre une grappe
Oui
Non
Nous avons un porteur, qui détient un FINESS à jour
Je suis éligible à ESMS Numérique
Oui
Non
Je mets à jour les données FINESS
L’éligibilité
Comment savoir si je suis éligible ?​

## Slide 24
L’éligibilité
Checklist du candidat
Vérification de la recevabilité du projet | OK
1. Tous les ESSMS parties au projet sont éligibles. | 
2. Le nombre minimum d’ESSMS par projet est respecté. | 
3. Tous les ESSMS parties au projet ont un numéro FINESS géographique. | 
4. Le porteur du projet a un numéro SIRET. | 
5. Le projet concerne une nouvelle opération. | 
6. Aucun des ESSMS parties au projet n’a bénéficié d’un financement européen pour cette opération. | 
7. Aucun des ESSMS parties au projet n’a bénéficié d’un précédent financement ESMS Numérique. | 
8. Aucun des ESSMS partie au projet n’a bénéficié d’un financement SONS pour une autre solution que celle retenue ou envisagée pour cette opération. | 
9. Tous les ESSMS parties au projet seront équipés de la même solution logicielle. | 
10. La solution logicielle est référencée Ségur ou en cours de référencement | 

## Slide 25
2. Constitution du dossier

## Slide 26
Constitution du dossier
Pièces à fournir
Pièce justificative | Obligatoire | Template CNSA
Note de présentation générale du projet (compréhension des enjeux du programme, ambition et objectifs du projet, points d’attentions, etc.), y compris la liste exacte des ESSMS parties prenantes avec un numéro FINESS géographique pour chaque établissement. |  | 
La présentation de la gouvernance du projet, en particulier comment est intégrée la mutualisation dans la gouvernance du projet. |  | 
La convention signée entre les structures - parties au projet. |  | 
Une lettre d’engagement permettant de s’assurer de la participation et de la bonne coordination des différents organismes parties au projet. |  | 
Le planning du projet (plannings Gantt : projet, conduite du changement, déploiement). Des jalons projet sont indiqués dans le template CNSA. |  | 
Plan de financement pluriannuel (3 documents à fournir : coûts du projet, coûts RH et plan de financement pluriannuel). |  | 
La stratégie de déploiement envisagée. |  | 
Le plan de conduite du changement. |  | 
Résultats de l’autodiagnostique de maturité du SI de chaque organisme gestionnaire de l’ANAP. |  | 
Liste chiffrée (quantité et prix) des matériels à faire financer (si éligible). |  | 
Autorisation de l’entité nationale : dans le cas où la structure est affiliée ou rattachée à une entité nationale. |  | 
Statuts |  | 
Publication du JO création de l’association et modifications. |  | 
RIB |  | 
L’organisme gestionnaire d’un projet doit déposer sa demande directement via le téléservice GALIS « PAI numérique ».
Des pièces justificatives déposées directement sur la plateforme GALIS doivent accompagner toute demande de financement. Pour certaines pièces, une trame type recommandée mais non obligatoire est disponible sur le site internet de la CNSA.

## Slide 27
Constitution du dossier
Pièces justificatives à préparer
1. Note de présentation générale du projet
2. Présentation de la gouvernance du projet
3. Convention signée entre les structures
4. Lettre d’engagement
5. Planning du projet
6. Plan de financement pluriannuel
7. Plan de déploiement
8. Plan de conduite du changement
9. RIB
10. Résultats de l’autodiagnostique de maturité du SI
11. Liste chiffrée (quantité et prix) des matériels à faire financer (si éligible)
12. Autorisation de l’entité nationale
13. Statuts
14. Publication du JO création de l’association et modifications
Checklist du candidat
Obligatoire
Les documents doivent avoir l’une des extensions suivantes : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .jpg, .gif
Pour la préparation des documents, il faut également consulter le « Kit déploiement du DUI en ESMS » qui s’adresse notamment aux directeurs de structure et chefs de projet.

## Slide 28
Remplir l'autodiag est un prérequis pour la candidature, cependant le résultat n'est pas déterminant/ un critère pour la sélection.
Ce questionnaire de présente sous forme d’auto-diagnostic qui permet de :
Connaitre son niveau de maturité du système d’information
Évaluer la capacité de votre organisme gestionnaire à déployer un projet SI​
Disposer d’une trajectoire sur à 3-5 ans et établir un plan d’action adapté.
L’ensemble de ces éléments vous aideront à mettre en place votre DUI et les services socles (DMP et MSSanté).
Les outils pour vous aider à compléter le questionnaire de maturité
Des outils en ligne peuvent vous aider à compléter l'autodiag: Le lien vers l’autodiagnostic
Un ensemble de guide :
  Un glossaire pour vous aider à comprendre les éléments techniques
  Un tutoriel pour vous guider dans l’accès à l’autodiagnostic et après complétude, aux résultats
  Un tutoriel pour vous présenter les 7 dimensions à renseigner que recouvre l’autodiagnostic
Constitution du dossier
Faire son auto-évaluation

## Slide 29
Constitution du dossier
Dépôt du dossier
L’organisme gestionnaire d’un projet doit déposer sa demande directement via le téléservice GALIS « PAI numérique ».
Si le groupement est constitué de 15 ESSMS (8 pour la Corse et les territoires ultramarins) et de moins de 50 ESSMS ou de 50 ESSMS ou plus situés dans la même région, la demande doit être déposée dans la cadre de l’appel à projets régionaux (cf. slide suivante).
Si le groupement est constitué de 50 ESSMS ou plus situés dans plusieurs régions, la demande doit être déposée dans le cadre de l’appel à projets national (cf. slide suivante).
01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24
Les appels à projets régionaux sont ouverts du 15 janvier au 1er juin à minuit pour les projets multirégionaux.
Les appels à projets régionaux sont ouverts du 15 janvier au 15 septembre à minuit pour les projets régionaux.
L’appel à projets national est ouvert du 15 février au 1er juin à minuit.
Concernant les projets en IDF, il est fortement recommandé d’avoir les dossiers le 15/06 au plus tard afin de mieux accompagner les porteurs.

## Slide 30
Pour constituer son dossier de candidature il faut :
Un porteur de projet programme ESMS numérique souhaite déposer un dossier.
Pour déposer son dossier de candidature, quelques précisions sur le téléservice :
Sélectionner le téléservice « PAI Numérique » pour déposer son dossier
Sélectionner son financeur :
  Pour un projet national : sélectionner le financeur « National (CNSA - PAI Numérique) »
  Pour un projet régional : sélectionner le financeur ARS à laquelle la structure est rattachée
L’ensemble des pièces constitutives sont à déposer directement sur la plateforme Galis.
Pour certaines pièces, une trame type recommandée mais non obligatoire est disponible sur le site internet de la CNSA.
1
2
3
4
5
Il crée un compte, reçoit un email d'activation de compte, puis se connecte pour saisir sa demande.
Il saisit les informations demandées et joint des pièces justificatives
Déposer son dossier de candidature
Suivre l’état d’avancement de son dossier
Il se rend sur le site internet de l'ARS IDF ou de la CNSA et trouve le lien vers le téléservice de dépôt de dossier. Il est alors sur l'espace usagers.
Les pièces justificatives se trouvent sur la slide 29.
Se connecter régulièrement sur la plateforme Galis pour vérification de retour de la part de l’ARS (par exemple, en cas de pièce manquante ou non conforme).
Suite au dépôt, l’ARS procède à l’instruction de la demande. En cas de pièce manquante ou non conforme, le candidat sera informé via son compte GALIS.
Pour créer son compte utilisateur, il faut saisir :
Les informations de connexion
Les informations personnelles
Constitution du dossier
Les grandes étapes

## Slide 31
3. Dépôt du dossier

## Slide 32
Dépôt du dossier
Le téléservice GALIS
Le dépôt de la demande comporte deux étapes :
  Création d’un compte utilisateur sur la plateforme Galis : il faut saisir les informations de connexion ainsi que quelques informations personnelles.
  Suite à la création du compte il est possible de déposer la candidature en sélectionnant le téléservice « PAI Numérique ».
Lors du dépôt de la candidature, le candidat doit choisir son financeur :
  Financeur « National (CNSA - PAI Numérique) » pour un projet national
  Financeur ARS à laquelle la structure est rattachée pour un projet régional
Suite au dépôt, l’ARS procède à l’instruction de la demande. En cas de pièce manquante ou non conforme, le candidat sera informé via son compte GALIS.
Les déposants doivent consulter le guide d’utilisation du téléservice PAI numérique ici.

## Slide 33
Dépôt du dossier
Checklist du candidat
Vérification de la recevabilité du projet | OK
1. Création d’un compte utilisateur sur la plateforme GALIS. | 
2. Dépôt de la candidature dans les délais. | 
3. Consultation régulière du compte GALIS pour vérification de retour de la part de l’ARS (par exemple, en cas de pièce manquante ou non conforme). | 
4. Dépôt de pièces complémentaires, le cas échéant. | 

## Slide 34
Partie 1 : Préparation à la phase déploiement
  Prérequis à la phase déploiement
  Checklist et bonnes pratiques
Partie 2 : Mise en œuvre d’une méthodologie projet
  Les grandes étapes du projet
  Checklist
Partie 3 : Mise en œuvre d’une méthodologie projet
  Les grandes étapes
  Checklist et bonnes pratiques
SOMMAIRE KIT 2

## Slide 35
Partie 1
Préparation à la phase déploiement

## Slide 36
1. Prérequis à la phase déploiement

## Slide 37
Prérequis à la phase déploiement
Les grandes étapes
Convention ARS
Choix du DUI
Contractualisation éditeur ou signature des BDC SONS
Contractualisation ANS
Réunion de lancement et planning de déploiement
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4

## Slide 38
Prérequis à la phase déploiement
Après le comité de sélection, si votre dossier est sélectionné, une convention est signée entre l'ARS et le porteur de projet.
Cette convention vise à définir les modalités du soutien financier de l'ARS IDF et les obligations du porteur de projet dans le cadre de son acquisition ou renouvellement de DUI, ainsi que les cibles d'utilisation pour le DUI et les services socles à atteindre au bénéfice de l'ensemble des ESSMS listés dans la convention.
Etape 1 : Convention ARS

## Slide 39
Prérequis à la phase déploiement
Etape 2 : Choix du DUI pour les projets d’acquisition – un outil qui répond aux besoins métier
Identifier vos besoins métier
Pour l’identification des besoins métier, n’hésitez pas à associer les référents terrain de votre structure.
Echanger avec votre éditeur
Exemples de besoins métier à prendre en considération :
Pour les CMPP et CAMSP : le DUI doit permettre de formaliser le rapport d’activité normalisé
Dans le cas d’usagers qui sont accompagnés dans plusieurs établissements au sein de l’OG (par exemple, usager ESAT / Foyer de vie) : que prévoit le DUI ?
N’hésitez pas à échanger avec votre éditeur et à demander des démonstrations des scénarios correspondant à vos besoins métier.
A titre d’exemple, pour le secteur PDE : module concernant le traitement de la partie scolarisation au niveau du DUI.
D’autres exemples : le circuit de la prescription du médicament ou cas d’absence d’une personne accompagnée au sein des deux structures : comment votre DUI permet d’informer les deux structures et comment cette absence est renseignée dans votre DUI ?
Contractualiser avec votre éditeur
Une fois que vous avez choisi votre DUI, vous devez notifier l’éditeur.
Vous pouvez ensuite contractualiser avec celui-ci et en informer l’ARS et SESAN avec la date de contractualisation.
Ces étapes peuvent se faire en parallèle de votre candidature à l'AAP.

## Slide 40
Modalités financières de votre projet
La contractualisation avec votre éditeur peut être réalisée via un devis ou via un marché public dès lors que le porteur est soumis au code de la commande publique.
Points de vigilance au moment de la contractualisation avec votre éditeur :
N’hésitez pas à demander un devis en modalité SAAS ou un devis acquisition afin de les comparer.
Concernant la facturation des connecteurs de votre DUI avec les services socles :
  Certains éditeurs développent en interne les connecteurs avec les services socles et facturent les OG une fois
  D’autres éditeurs ont fait le choix de ne pas développer ces connecteurs, optant alors pour un sous-traitant, prestation pour laquelle une redevance périodique doit être versée
  Pour les deux cas, la facturation des connecteurs peut s’effectuer au niveau de l’établissement ou au niveau du/des professionnel(s) qui utilise(nt) les services socles. Point d’attention : les établissements doivent être capables d’identifier le périmètre des utilisateurs amenés à recourir aux services socles.
  Une évaluation s’impose sur la modalité la plus rentable pour la structure.
N’hésitez pas à solliciter la DAF pour l’étude des modalités financières de votre projet
Prérequis à la phase déploiement
Etape 2 : Choix du DUI pour les projets d’acquisition - modalités financières

## Slide 41
Prérequis à la phase déploiement
Etape 2 : Choix du DUI pour les projets de mise en conformité
Prise de contact avec l’éditeur
Réception d’un devis de la part de l’éditeur
Demande de financement auprès de l’ASP
Validation de la demande et versement de l’avance de 30% au fournisseur
Je m’assure que la solution logicielle de DUI proposée par mon éditeur est « référencée Ségur », c’est-à-dire qu’elle répond à différentes spécifications techniques et fonctionnelles figurant dans un dossier de spécification de référencement (DSR).
L’éditeur dispose normalement d’une attestation de l’ANS indiquant le référencement Ségur de la solution de DUI.
Je valide et signe le devis proposé par l’éditeur. Ce devis indique le montant de la prestation financée par l’Etat dans le cadre du dispositif SONS.
L’éditeur opère toutes les démarches auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et obtient l’avance de 30% et réalise la prestation.
L’éditeur doit ensuite s’enrôler auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP), en joignant notamment le certificat de référencement délivré par l’ANS, afin de pouvoir déposer des demandes de financement et de paiement.
L’enrôlement est octroyé de plein droit, dès lors que la solution référencée est proposée à la commercialisation, et sous réserve de la complétude du dossier d’enrôlement.​
L’ASP la valide la demande de financement et verse un premier acompte de 30% avant la réalisation de la prestation de l’éditeur. Le deuxième versement s’effectuera une fois le PV de VA signé.

## Slide 42
Prérequis à la phase déploiement
Etape 3 : Contractualisation ANS
Le contrat d’adhésion ANS engage la responsabilité et ouvre le droit à l’organisme de déclarer l’identité de ses salariés (hors professionnels à obligation d’enregistrement auprès d’un ordre ou d’une ARS) dans le référentiel national des professionnels (RPPS).
Il permet également de commander les moyens d’identification électronique associés aux professionnels (CPx ou e-CPS) ou à la structure (certificats logiciels), délivrés à titre gratuit par l’ANS, et d’accéder de façon sécurisée à des services numériques.
Dans le cadre du contrat, le client fournit à l’ANS des données d’identification concernant sa structure et son représentant légal (RL). On entend par moyen d’identification électronique (MIE), un dispositif matériel et/ou immatériel contenant un identifiant personnel et utilisé pour s’authentifier sur un service numérique en santé.
L’ANS, en tant que fournisseur d’identité électronique, enregistre des identités de personnes physiques et leur délivrent des MIE, notamment :
Démarche de contractualisation avec l’ANS en ligne : https://esante.gouv.fr/decouvrez-votre-parcours-guide-esms
Un seul contrat d'adhésion porté par le FINESS EJ est suffisant : il permet à la fois la commande de certificats logiciels et l’enregistrement des professionnels à rôle dans le RPPS+.
Des certificats logiciels émis par l’IGC Santé pour alimenter le DMP ou utiliser le téléservice INSi
La e-CPS pour s’authentifier aux services numériques de façon sécurisé en mobilité
Des cartes de la famille « CPx »

## Slide 43
Prérequis à la phase déploiement
Etape 4 : Réunion de lancement et planning de déploiement
Il est nécessaire de planifier les différentes étapes du projet (planning de déploiement) pour permettre de prendre en compte à la fois les contraintes des professionnels et des éditeurs. Les choix et contraintes du déploiement sont arrêtés au lors d’une réunion de lancement permettant la :
  Validation du périmètre du projet (achat de matériel informatique, reprise de données, etc…)
  Validation de la gouvernance du projet et des outils de pilotage entre le chef de projet, l’AMOA et l’éditeur
  Validation du phasage du déploiement et du macro-planning envisagé (dates de mise en production, formations par activité, etc…)
La réalisation de la réunion de lancement et la finalisation du planning de déploiement marque la fin de phase de préparation et donc l’entrée dans la phase de déploiement du DUI.
Bonne pratique : le projet ESMS Numérique implique un « surplus » de travail momentané pour l’équipe projet et l’ensemble des professionnels de la structure. La disponibilité des acteurs est donc un élément clef à prendre en considération lors de la formalisation du calendrier du projet.

## Slide 44
2. Checklist et bonnes pratiques

## Slide 45
Checklist et bonnes pratiques
Préparation à la phase de déploiement
Vérification de la recevabilité du projet | OK
1. La convention avec l’ARS est signée. | 
2. La contractualisation avec l’éditeur est effectuée OU les bons de commande SONS sont signés. | 
3. La contractualisation avec l’ANS est à 100% | 
5. La réunion de lancement a eu lieu. | 
6. Le planning de déploiement est prêt. | 

## Slide 46
Partie 2
Mise en œuvre d’une méthodologie projet

## Slide 47
1. Les grandes étapes du projet

## Slide 48
G. Gestion des risques
Les grandes étapes du projet
Méthodologie globale
F. Préparation à la conduite du changement
E. Mise en place d’une gouvernance
D. Rédaction du DCE
C. Expression du besoin
B. Partage de l’état des lieux
A. Construction d’une vision commune
La réussite du projet repose sur 4 piliers :
Portage fort par la direction
Temps dédié pour l’équipe projet
Suivi du projet et des usages
Anticipation des impacts organisationnels et de la conduite de changement

## Slide 49
Grandes étapes d’un projet
A. Construire une vision commune au sein de son OG/grappe
Construire une vision commune au sein de votre OG/grappe est crucial pour aligner les efforts de tous les acteurs autour des attentes liées à l'usage du DUI. Cela permet de maximiser l'impact des initiatives et de garantir une cohérence dans le déroulé du projet. Pour ce faire, plusieurs étapes clés doivent être suivies
  Échanger collectivement sur les objectifs du projet : vision de chaque ESMS, mais aussi la vision commune
  Étudier les objectifs liés à la feuille de route virage numérique (numérique au service des usagers, des professionnels, accompagnement, parcours de santé, Feuille de route du numérique en santé 2023-2027, etc.)
  Étudier les objectifs liés à l’usage de la solution DUI tant pour l’usager, que les professionnels de santé …
Il est essentiel d'adopter une approche méthodique et structurée. Une autre étape cruciale dans l'élaboration de cette vision commune est la définition de la feuille de route. Elle permet faciliter le suivi de l’ensemble des étapes du projet, par le porteur et tous ses acteurs. La feuille de route est le document de référence qui permet de lister les différentes tâches à réaliser à chacune des étapes du projet, les délais impartis ainsi que les rôles et responsabilités de chacun des acteurs.

## Slide 50
Grandes étapes d’un projet
B. Partager les résultats de chaque ESMS au niveau du diagnostic
Il est nécessaire de faire un état des lieux de chaque ESMS. Ce diagnostic permet de recenser les informations sur le fonctionnement de vos structures ainsi que les attentes des professionnels vis-à-vis du DUI. Il se découpe en 5 grandes étapes :
Recensement du périmètre à équiper
  Nombre d’établissements et services qui vont devoir être équipés dans le cadre du projet
  Nombre de places associés à chacun
Recensement des professions et professionnels - utilisateurs cibles
  Liste exhaustive des professionnels de la structure afin de dimensionner le nombre de d’abonnements qu’il faudra commander par la suite
Infrastructure et équipements
  Hébergement de la solution (interne, serveur externalisé, SAAS)
  Équipements (matériel informatique, réseaux, imprimantes, scanners)
  Type de connexion internet en place (ADSL, fibre, etc.)
Fonctionnalités et sécurité
  Périmètre fonctionnel (interfaces, services socles, logiciels métiers)
  Reprise des données et intégrations
  Sécurité (diagnostic de cybersécurité)
Autodiagnostic de l’ANAP
  Voir Partie 2 du Kit 1
  Lien vers l’autodiagnostic

## Slide 51
Grandes étapes d’un projet
C. Expression du besoin
L'expression du besoin est fondamentale pour tout projet d'informatisation. Les besoins liés au projet ESMS Numérique doivent être formalisés par les membres de la structure précisant notamment les fonctionnalités attendues :
  La partie administrative du dossier de l’usager (gestion des listes d’attentes, de l’identité de l’usager, orientation, etc…)
  L’accompagnement de l’usager (agenda de l’usager, cahier de liaison, observations, projet personnalisé, suivi des présences, etc…)
  Le suivi médical de l’usager (comptes rendus et bilans médicaux, dossier urgence, plan de soins, etc...)
  L’accès à des éléments du dossier par des personnes extérieures à la structure (médecins, représentant légal, etc...)
  Le rapport d’activité de la structure, association des actes aux données tarifaires, reporting sur les orientations, etc…)
Les fonctionnalités identifiées comme nécessaires devront faire partie des critères d’évaluation lors du choix du logiciel. Un niveau d’importance pourra être associé aux exigences fonctionnelles afin d’évaluer plus finement les offres des différents éditeurs.

## Slide 52
Grandes étapes d’un projet
D. Rédaction du DCE
Une fois l’analyse de l’existant et l’expression de besoin réalisées, le porteur formaliser les besoins des professionnels de la structure dans un dossier appelé Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Les pièces constitutives (lettre de consultation, annexe fonctionnelle, annexe technique) du DCE vous seront fournies sur un modèle standard à adapter au contexte de votre structure.
Votre DCE détaillera vos attentes précises concernant les prestations de l’éditeur autour du déploiement du DUI. Elles peuvent être obligatoires ou optionnelles :
Prestations | Obligatoire
Mise à disposition de la solution SaaS | Oui
Paramétrage | Oui
Interfaces | Non
Reprises des données pour un domaine fonctionnel | Non
Formation | Oui
Prestation forfaitaire de réversibilité | Oui
Bonne pratique : Avant la contractualisation avec votre nouvel éditeur, clarifiez les modalités d'export des données pour garantir leur disponibilité en cas de résiliation. Demandez un plan de réversibilité détaillant les délais, le support pour la reprise des données par un autre éditeur, et le périmètre couvert par l'export, incluant un exemple de fichier d'extraction non crypté et une documentation des formats utilisés.

## Slide 53
Grandes étapes d’un projet
E. La gouvernance projet
La constitution de l’équipe projet et d’une gouvernance adaptée sont des éléments cruciaux pour assurer la coordination et la mise en œuvre du projet DUI. Cette gouvernance doit comporter les éléments suivants :
  Equipe projet dont le chef de projet
  Référents dans chaque structure dont un responsable de traitement DUI
  Accompagnement AMOA, le cas échéant
  Instances de suivi du projet (comité de pilotage, comité opérationnel)
  Délégué Protection des Données (DPO) et Responsable Sécurité Informatique (RSI)
  Idéalement l’équipe projet se compose d’autant de référents métiers que de professions représentées dans la structure (cf. schéma prochaine slide)
  Une désignation d’un chef de projet DUI est primordiale : en tant que responsable de la conduite du projet, il pilote le déploiement du DUI sur les différents ESSMS, coordonne les différentes équipes du projet, organise les instances de gouvernance, formalise les livrables, etc. Sur le rôle du chef de projet DUI, cf. le « Kit déploiement du DUI en ESMS », la partie qui s’adresse aux chefs de projet.

## Slide 54
Grandes étapes d’un projet
E. La gouvernance projet
EDITEUR
Direction
AMOA
Chef de projet interne
Référent métier
accompagnement
Référent métier
administratif
Responsable de traitement DUI
Référent soin médical
Educateur
Assistant social
Secrétaire
Gestionnaire RH
Médecin coordonnateur
Infirmier
Editeur
Pilotent le projet
Portent le projet
Centralisent le besoin
Expriment le besoin
Délégué Protection des Données / Chef de projet SI
Responsable Sécurité Informatique
Obligatoire
Obligatoire
Externe

## Slide 55
Grandes étapes d’un projet
F. La préparation à la conduite du changement et gestion des risques
La préparation à la conduite du changement est essentielle pour garantir l'adoption réussie et durable des nouvelles solutions telles que le DUI. Elle permet d'anticiper les résistances, de faciliter l'intégration des utilisateurs et d'assurer une transition harmonieuse au sein d’une structure. Voici les actions qui peuvent être mises en place :
  Création d’un groupe de travail pour faciliter la conduite du changement en incluant les futurs utilisateurs
  Préparation d’un plan de communication pour les futurs utilisateurs
  Mise en place d’une stratégie de formation cohérente avec le dispositif de formation proposé par l’éditeur
  Mise en place d’actions de sensibilisation en amont du déploiement
La gestion des risques est un élément clé pour assurer la réussite et la pérennité du projet. Elle permet d'identifier, d'analyser et de traiter les risques afin de minimiser leur impact sur l'ensemble des structures impliquées :
  Élaboration d’une cartographie des risques à l’échelle de la grappe
  Élaboration d’une cartographie des risques à l’échelle de chacune des structures
  Identification d’actions préventives ou correctives potentielles

## Slide 56
2. Checklist

## Slide 57
Checklist
Vérification de la recevabilité du projet | OK
1. Définition d’une feuille de route | 
2. Partage de l’état des lieux de ses ESMS | 
3. Expression du besoin | 
4. Rédaction du DCE | 
5. Constitution de sa gouvernance projet | 
6. Préparation à la conduite du changement | 
7. Identification et qualification des risques | 
Méthodologie projet

## Slide 58
Partie 3
Mise en place du DUI

## Slide 59
1. Les grandes étapes

## Slide 60
6. Cible des usages
Mettre en place son DUI
Les grandes étapes
5. Déploiement des usages
4. Signature de VA et VSR
3. Paramétrage
2. Formation
1. Communication interne

## Slide 61
Mettre en place son DUI
1. Communication interne
La formation est une prestation obligatoire que doit fournir l’éditeur, avec le choix du présentiel. Les formations peuvent également être réalisées par des professionnels internes à la structure qui jouent le rôle de formateurs relais. Ces formations ont deux usages :
Utilisateur : destinée à une personnes qui saisit ou consulte des informations sur les dossiers des patients
Administrateur : destinée personne qui a accès à un ensemble de fonctionnalités avancées pour, par exemple, paramétrer des éléments pour les utilisateurs.
Ces formations doivent être réalisées en amont de l’étape de la bascule vers le nouveau DUI afin que chaque professionnel de la structure soit en capacité de poursuivre son activité sans encombre une fois le nouveau logiciel métier installé.
Une communication interne efficace est cruciale pour assurer la compréhension et l'adhésion des équipes au projet d'informatisation :
Afin de désamorcer les craintes liées aux changements induits par le projet DUI et le changement culturel qui lui est inhérent, il est conseillé de tenir une réunion d’information avec l’ensemble des professionnels de la structure le plus tôt possible
Celle-ci permettra d’informer l’ensemble des acteurs impliqués dans le déroulement du projet des éléments clés :
  Les implications  investissement humain, temporel, harmonisation des pratiques,…
  Le but poursuivi  coordination de l’accompagnement, optimisation du suivi, cohésion de l’équipe,…
  Les avantages que le projet pourra apporter dans leurs pratiques (gain de temps à terme, communication entre les professionnels,…
2. Formation
Bonne pratique : Pour cette étape vous pouvez également demander un appui méthodologique SESAN.

## Slide 62
Mettre en place son DUI
3. Paramétrage
Le paramétrage du logiciel est la clé pour garantir un bon niveau d’appropriation des professionnels dans leurs pratiques individuelles ou collectives. Chaque structure possède des besoins spécifiques qu’il convient de définir pour paramétrer le logiciel au plus près des attentes du terrain.
Au niveau de chaque professionnel :
  Formulaires (construction d’un projet personnalisé, consultation type, …)
  Courriers types
  Bilan de suivi psychologique
  Fonctions de facturation, etc…
Au niveau collectif :
  Référentiels et nomenclatures
  Profils utilisateurs
  Protocoles internes à la structure ou partagés avec d’autres structures du territoire
  Production d’indicateurs standards et spécifiques
  Gestion des ressources dédiées
  Requêtes spécifiques, etc…
Bonnes pratiques :
Les professionnels peuvent être formés au paramétrage de leur solution (cf. Formation des administrateurs) pour développer une autonomie cependant, il paraît plus raisonnable dans un premier temps de s’appuyer sur l’éditeur pendant la phase de projet
Même si le paramétrage peut être affiné après le déploiement, il est important de dédier le temps nécessaire au moment du projet, pour éviter l’abandon du logiciel métier par certains professionnels du fait d’une inadéquation à leurs besoins ou pratiques.

## Slide 63
Mettre en place son DUI
4. La VA et la VSR
Dans le cadre de la mise en œuvre de la prestation Ségur et pour obtenir le versement de la totalité des financements, l’éditeur doit faire signer l’attestation de vérification d’aptitude (VA) au représentant légal de la structure. La VA atteste que la nouvelle version du DUI est réellement opérationnelle dans chacun des ESSMS de la structure. Elle est recommandée pour les projets d’acquisition et obligatoire pour les projets de mise en conformité. Le responsable doit signer la VA dès l’atteinte des seuils suivants :
Le déploiement du DUI est effectif et finalisé (y compris les formations) dans chacun des ESSMS concerné par la commande de l’OG
La solution de DUI sait fournir automatiquement un tableau de bord avec des indicateurs dont la valeur est différente de zéro pour chacun des ESSMS concernés par la commande de l’OG :
  nombre de documents déposés dans le DMP, avec ou sans INS qualifié
  nombre de messages envoyés par MSSanté à des professionnels ou des usagers
  nombre de dossiers pour lesquels au moins un document a été alimenté au DMP, envoyé par MSSanté Professionnel et par messagerie de santé de Mon espace santé
  nombre de dossiers où ces trois actions ont été effectuées.
La solution de DUI sait fournir automatiquement les trois indicateurs attendus dans le cadre du programme ESMS numérique : taux de dossiers actifs, taux de dossier actifs avec un projet personnalisé et taux de dossiers actifs ayant au moins un événement ; ceci pour chacun des ESSMS concernés par la commande de l’OG.
Environ 18 mois après la contractualisation avec l’éditeur, l’OG doit signer la vérification de service régulier. Celle-ci permet de certifier que tous les bugs ont été corrigés et que le déploiement du DUI et de ses services socles est officiellement terminé. Elle est obligatoire pour les projets d’acquisition et optionnelle pour les projets de mise en conformité.

## Slide 64
Mettre en place son DUI
5. Déploiement des usages
Le versement du financement s’effectue en deux temps : un financement dit « avance » (50 %) au moment de la contractualisation entre le porteur de projet et l’ARS et un financement dit « solde » (50 %) à la fin du projet. Le versement de l’intégralité du montant de l’aide initiale est conditionné, notamment, à l’atteinte des cibles d’usage définies dans le cadre du programme « ESMS Numérique ».
Pour atteindre les cibles d’usage, le déploiement des services et référentiels socles s’impose et doit être intégré au planning projet.
Démarches
  Démarches à effectuer auprès de l’ANS (par exemple : contrat d’adhésion, commandes de certificats, commandes de cartes, etc.) pour sécuriser et faciliter les usages numériques au sein d’un établissement.
Documentation
  Panorama des produits et services utiles aux établissements médico-sociaux, dont les différents référentiels des services socles.
Assistance
  Formulaire de contact de l’ANS
Pour une présentation des fiches pratiques de mise en œuvre des services socles, v. le
Guide de déploiement d’un DUI interopérable avec les services et référentiels socles qui contient des éléments concernant tant la méthode que le paramétrage de la mise en place des services socles.

## Slide 65
Mettre en place son DUI
6. Cible des usages
Indicateur | Mode de calcul | Valeur cible
Taux d’utilisation de la MSSanté | Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la première mesure) : (Nombre de messages envoyés via la MS Santé ÷ Nombre de personnes accompagnées pouvant bénéficier d’un projet d’accueil et d’accompagnement) × 100 | 70 %
Taux d’utilisation du DMP | Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la première mesure) : (Nombre de DMP alimentés avec au moins un document ÷ Nombre de personnes accompagnées pouvant bénéficier d’un projet d’accueil et d’accompagnement1) × 100 | 70 %
Pour les cibles concernant les services socles MSSanté et DMP
Pour les cibles d’utilisation du DUI
Indicateur | Mode de calcul | Valeur cible
Taux de dossiers actifs | Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la première mesure) : (Nombre de dossiers actifs ÷ Nombre de personnes accompagnées dans la structure) × 100 | 90 %
Taux de dossiers actifs avec un projet personnalisé | Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la première mesure) : (Nombre de dossiers actifs sur la période de recueil ET ayant un projet personnalisé en préparation ou actif ÷ Nombre de dossiers actifs) × 100 | 90 %
Taux de dossiers actifs ayant au moins un événement dans l’agenda | Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la première mesure) : (Nombre de dossiers actifs sur la période de recueil ET ayant au moins un événement d’agenda dans son DUI ÷ Nombre de dossiers actifs) × 100 | 90 %
Les indicateurs ci-dessous doivent être partagés tous les mois sur une période de 3 mois pour prouver l’atteinte des cibles d’usage :
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le guide des indicateurs de la CNSA

## Slide 66
2. Checklist et bonnes pratiques

## Slide 67
Checklist et bonnes pratiques
Vérification de la recevabilité du projet | OK
1. Réalisation de la communication interne | 
2. Organisation des formations | 
3. Réalisation du paramétrage par l’éditeur | 
3. Préparation du PV de VA (vérification d’aptitude) et envoi à l’ARS | 
4. Préparation du PV de VSR (vérification service régulier) et envoi à l’ARS | 
5. Intégrer les indicateurs de suivi dans le pilotage de l’ESMS | 
6. Envoyer un état de récapitulatif des dépenses à l’ARS | 
7. Atteinte de la cible des usages | 
Mise en place du DUI

## Slide 68
Partie 1 : Présentation des services socles
  Contexte
  Prérequis à la mise en place des services socles
  INS
  DMP
  MSSanté
  PSC et RPPS+
SOMMAIRE KIT 3

## Slide 69
Partie 1
Présentation des services socles

## Slide 70
1. Contexte

## Slide 71
Contexte
Le Ségur Numérique au service de la transformation numérique du secteur médico-social
Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, le Ségur Numérique permet de mobiliser 600 M€ de 2021 à 2025, au travers :

## Slide 72
Services socles
Référentiels socles
Je mets en place le DMP
Pour permettre le partage d’informations avec tous les professionnels de santé, du secteur social et médico social, et avec l’usager (en alimentant le DMP avec les documents produits par ESSMS et en permettant la consultation du DMP des usagers par les professionnels habilités de mon ESSMS pour leur permettre d’accéder aux documents déposés par d’autres établissements ou professionnels)
Je dois disposer
D’un DUI compatible
De certificats logiciels (pour permettre le dépôt des documents)
De e-CPS (pour identifier les professionnels qui ont besoin d’avoir accès au DMP)
J’équipe les professionnels avec des boîtes aux lettres de messagerie sécurisée de santé (MSSanté)
Pour sécuriser l’échange d’informations entre tous les professionnels de santé et du secteur social et médico social amenés à intervenir auprès d’un usager, au sein d’un espace de confiance, ainsi que les échanges avec l’usager
Je dois disposer
D’un accès à une MSSanté dans mon DUI et/ou travers d’un outil dédié (webmail)
De boîtes aux lettres (BAL) selon mes besoins
Je mets en place l’INS dans ma structure
Pour sécuriser l’ identification des usagers à l’aide d’une seule et unique identité
Pour permettre l’identification de toute donnée de santé que ma structure produit avec l’INS
Pour faciliter l’échange et le partage des données de santé avec l’ensemble de l’équipe de prise en charge autour d’un usager
Je dois disposer
D’un DUI compatible
De cartes CPx nominatives (CPS, CPE, CPF) pour les professionnels de ma structure procédant à l’admission de l’usager ou de certificats logiciels
Je mets en place Pro Santé Connect pour l’authentification au DUI
Pour sécuriser et faciliter l’authentification des professionnels de mon ESSMS aux différents services numériques, dont le DUI
Je dois disposer
De cartes CPx ou e-CPS
Contexte
Les différents services et référentiels numériques socles

## Slide 73
2. Prérequis à la mise en place des services socles

## Slide 74
Prérequis à la mise en place des services socles
Contractualiser avec l’Agence du Numérique en Santé (ANS)
Parcours guidé ANS
Afin d’offrir un accès sécurisé aux services numériques de santé aux professionnels de sa structure, chaque représentant légal d’ESSMS doit d’abord établir un contrat d’adhésion pour sa structure avec l’ANS et demander sa carte de représentant légal.
C’est un prérequis pour obtenir les moyens d’identification électronique (MIE) délivrés gratuitement par l’ANS (certificats logiciels, cartes CPx et e-CPS), nécessaires pour accéder aux services numériques via le DUI.
Prendre connaissance des CGU des MIE
Compléter le contrat d’adhésion et demander une carte de représentant légal
Pour enregistrer les professionnels sur le portail RPPS+ (afin de disposer d’une e-CPS et/ou adresse MSSanté nominative) : contrat au niveau de l’entité juridique et formulaire de demande de carte de représentant légal
Pour que les professionnels de mon/mes ESSMS puissent utiliser les services et référentiels socles (INS, DMP, etc.) : contrat d’adhésion et formulaire de demande de carte au niveau de l’entité géographique (EG)

## Slide 75
Prérequis à la mise en place des services socles
Obtenir les moyens d’identification électronique (MIE)
Cartes CPx et e-CPS
Les cartes CPx sont des cartes d’identité professionnelle électroniques dédiées aux secteurs de la santé, du social et du médico social. Elles attestent de l’identité de son porteur et de ses qualifications professionnelles et sont utilisées pour sécuriser l’accès aux services numériques de santé. Ces cartes peuvent être demandées auprès des Ordres (pour les professionnels de santé à Ordre) ou auprès de l’ANS (pour tous les professionnels sans Ordre).
Les cartes e-CPS sont l’équivalent numérique des cartes CPS permettant aux professionnels d’accéder aux services numériques en mobilité.
Les professionnels du secteur social et médico social qui souhaitent utiliser les services numériques de santé doivent être enregistrés au travers du portail RPPS+, ce qui leur permettra de disposer d’un numéro RPPS, d’une e-CPS et d'une boite aux lettres nominative MSSanté.
Désigner un mandataire pour commander des cartes via le formulaire (pour que le mandataire commande sa carte : formulaire)
Commander des cartes via le formulaire ou le téléservice TOM
Certificats logiciels
Un certificat logiciel est un fichier informatique faisant fonction de pièce d'identité numérique. Il permet de garantir à distance l’identité d’une personne physique (un professionnel de santé) et/ou d’une personne morale (une structure).
Chaque représentant légal d’ESSMS doit désigner des administrateurs techniques (au sein de sa structure ou bien de son éditeur), qui seront habilités par l'ANS à la commande des certificats logiciels, au moyen du formulaire en ligne dédié. Ces administrateurs techniques doivent au préalable être équipés de cartes CPx.
Les administrateurs techniques habilités pourront se rendre sur la plateforme gérée par l'ANS (IGC Santé) et générer et suivre le cycle de vie des certificats logiciels dont l’ESSMS a besoin.
Les MIE à commander vont dépendre de l’éditeur de DUI et des règles de gestion des services socles. Les plus utilisés pour accéder aux services socles sont la carte CPE (famille des CPx), le certificat logiciel et la e-CPS. L’utilisation des CPx impose l’achat et l’installation de lecteur de carte.

## Slide 76
3. Identité Nationale de Santé (INS)

## Slide 77
L’Identité Nationale de Santé
L’INS, c’est quoi ?
L’identité Nationale de Santé (INS) est l’identité clé du système de santé.
Elle permet d’identifier de manière unique et pérenne les usagers et participe ainsi à sécuriser les échanges. Elle permet de faciliter l’échange et le partage des données de santé entre l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge sanitaire et le suivi médico-social de la personne.
Son utilisation pour référencer les données de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021.
Elle est constituée :
  du matricule INS (correspond au NIR (Numéro d’Identification au Répertoire des personnes physiques) ou au NIA (Numéro Identifiant Attente) de l’individu)
  des cinq traits INS : nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance (code INSEE)
Il s’agit d’une organisation mise en œuvre pour fiabiliser l’identification de l’usager et de ses données de santé.
Cela permet d’éviter des erreurs d’identité et des erreurs lors de l’accompagnement d’une personne (ex : distribution des repas, des médicaments, etc.).
Pour pouvoir être utilisée et échangée avec le matricule INS, l’INS doit être « qualifiée ». Pour ce faire, deux conditions doivent être réunies :
- vérifier l’identité de l’usager via une pièce d’identité (CNI, passeport)
- récupérer ou vérifier l’INS par le biais du téléservice INSi, garantissant ainsi sa conformité avec les bases nationales de référence
Pour chaque usager (déjà accompagné ou à chaque nouvel accompagnement), je récupère et je qualifie son identité sur la base d’une pièce d’identité et je fais appel au téléservice INSi pour récupérer son INS
L’identitovigilance, c’est quoi ?
Quel est le lien entre l’identitovigilance et l’Identité Nationale de Santé (INS) ?
En pratique

## Slide 78
L’Identité Nationale de Santé
Mettre en œuvre l’INS en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet et effectuer un état des lieux | Prendre connaissance de la documentation existante | Référentiel Identifiant National de Santé Guide d’implémentation Identifiant National de Santé Support « L’Identité Nationale de Santé en quelques mots » Support « INS, identitovigilance et médico-social » Boîte à outils de l’INS Webinaire Présentation de l'Identité Nationale de Santé Webinaire « Structures médico-sociales Comprendre et mettre en œuvre l’INS » REX INS Témoignages et retours d’expérience d’ESSMS ayant déployé l’INS – SSIAD Bassin d’Arcachon Sud REX INS Témoignages et retours d’expérience d’ESSMS ayant déployé l’INS – PEP 71
 | Planifier les travaux à l’aide de la checklist des actions à mener pour le déploiement de l’INS | Checklist des actions à mener pour le déploiement de l’INS
 | Réaliser un état des lieux via les outils à disposition | Questionnaire d’autoévaluation EHPAD Questionnaire d’autoévaluation PH

## Slide 79
L’Identité Nationale de Santé
Mettre en œuvre l’INS en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
2. Mettre en œuvre l’identitovigilance | Sécuriser l'identification des usagers en appliquant les règles minimales d'identitovigilance | Référentiel national d’identitovigilance (RNIV) – 1. Principes d’identification des usagers communs à tous les acteurs de santé Référentiel national d’identitovigilance (RNIV) – 3. Identitovigilance en structures non hospitalières Fiche pratique Gestion des copies de pièces d’identité dans le système d’information
 | Formaliser la politique institutionnelle d'identification de l'usager et mettre en place une gouvernance dédiée à l'identitovigilance | 
 | Identifier les professionnels concernés par l’arrivée de l’INS dans l’OG/ESSMS (en particulier ceux amenés à appeler le téléservice INSi et à vérifier l’identité de l’usager) | 
 | Rédiger et/ou mettre à jour les documents relatifs à l'identification de l'usager (politique et charte d'identification, procédure de création des identités, procédure d’admission, etc.) | 
 | Sensibiliser et former le personnel, notamment les personnes en charge de la création des identités et de l'identification de la personne | 

## Slide 80
L’Identité Nationale de Santé
Mettre en œuvre l’INS en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
3. Déployer l’INS en lien avec son DUI et son système d’information | Recenser les applications qui doivent intégrer l'INS et évoluer en conséquence | Traditionnellement, le logiciel maître des identités (il s'agit du logiciel dans lequel vous créez et modifiez les identités des personnes) est le DUI
 | Vérifier la bonne implémentation de l’INS dans le DUI et s’assurer que l'INS se propage correctement aux autres logiciels de mon système d'information | 
4. Sécuriser juridiquement mes ESSMS | Mettre à jour les contrats et conventions de sous-traitance (éditeur, GRADeS, etc.) de ma structure | Il est important de faire apparaître l’engagement de chaque sous-traitant au référentiel INS et au référentiel national d’identitovigilance (RNIV)
 | Mettre à jour la documentation relative à la protection des données personnelles de ma structure pour y intégrer l’INS (registre de traitement notamment) | Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles Site de la CNIL
 | Informer les usagers de la mise en œuvre de l’INS (ajout d’un paragraphe sur l'INS dans le livret d'accueil, affiches à destination des usagers, etc.) | Kit de communication INS

## Slide 81
L’Identité Nationale de Santé
Mettre en œuvre l’INS en ESSMS
Sécuriser l’identification des usagers et valider leur identité
Utiliser l’INS qualifiée au quotidien
Appeler le téléservice INSi afin de récupérer les INS des usagers
Suivre les indicateurs relatifs à la mise en place de l’INS
En vérifiant leur identité, a minima une fois, à l’aide d’un justificatif d’identité (passeport, carte nationale d’identité)
Dans un premier temps, les usagers présents dans la structure puis, au fil de l’eau, quand un nouvel usager se présente dans la structure
Pour faciliter vos échanges de données via MSSanté, pour alimenter le DMP, etc.
Par exemple : le taux d’identités provisoires / récupérées / validées / qualifiées, le taux d’erreurs d’identification, le nombre de documents de santé référencés avec l’INS des usagers, etc.
1
2
3
4

## Slide 82
L’Identité Nationale de Santé
Cas d’usage - Marion réalise des examens (biologie ou imagerie médicale) (PA / PH / DOM)
Kit ESMS Numérique│ 29/04/2024 │
Lors de sa prise en charge par l’ESMS, des examens complémentaires (ex : radiologie, analyses sanguines, etc.) sont prescrits à Marion par un médecin de l’ESMS ou par son médecin traitant
La prescription a été déposée dans le DMP de Marion, avec son INS qualifié, par un professionnel habilité de l’ESMS (ou par son médecin traitant)
1. Des examens complémentaires sont prescrits à Marion
Marion réalise plusieurs examens au centre d’imagerie ou laboratoire de biologie médicale pour vérifier son état de santé
Le professionnel dépose le compte rendu d’imagerie / de biologie médicale de Marion dans son DMP, avec son INS qualifiée. Les professionnels habilités de l’ESMS pourront y accéder
2. Marion réalise une consultation externe dans un centre d’imagerie ou laboratoire de biologie médicale
Les professionnels de l’ESMS prennent connaissance des résultats d’examens de Marion
Un professionnel de santé de l’ESMS (médecin, infirmier) reçoit les documents produits par le centre ou laboratoire via MSSanté dans son DUI. Il peut également consulter le DMP de Marion.
3. Les professionnels de l’ESMS prennent connaissance des résultats d’examens de Marion
Acteurs
Marion est prise en charge dans un ESMS. Durant son accompagnement, le besoin de réaliser des examens complémentaires dans un centre d’imagerie ou laboratoire de biologie médicale est identifié.
Service socle

## Slide 83
4. Le dossier médical partagé (DMP)

## Slide 84
Le dossier médical partagé (DMP)
Le DMP, c’est quoi ?
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est le carnet de santé numérique des usagers : il permet d’assurer la conservation de données et de documents de santé ou du médico social de manière sécurisée, et leur partage entre professionnels de santé, du médico social ou du social habilités lorsque cela est utile pour la prévention, la continuité ou la coordination des soins.
L'utilisation du DMP dans les ESSMS a pour objectif de permettre aux professionnels de ces structures intervenant autour de la prise en charge d’un usager de consulter ces documents (avec l’accord de l’usager), et d’y déposer les documents produits par les structures sociales et médico-sociales (projet personnalisé d’accompagnement, compte-rendu de consultation, dossier de liaison d’urgence…) directement depuis le DUI. Cela permet également à l’usager de consulter ces documents, de manière centralisée, au sein de Mon Espace Santé.
Source : dmp.fr
Source : france-assos-santé.org
Depuis son ouverture officielle le 3 février
2022, Mon espace santé porte et généralise le DMP pour tous les citoyens français

## Slide 85
Le dossier médical partagé (DMP)
Mettre en œuvre le DMP en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet et former les professionnels | Prendre connaissance de la documentation existante | Site du DMP Site Mon espace santé Présentation de Mon espace santé par l’Assurance Maladie Webinaire ANS « Réussir mon espace santé » Webinaire ANS « Mon espace santé secteur médico-social »
 | Identifier la liste complète des professionnels concernés par l’arrivée du DMP dans les ESSMS sur la base de la matrice d’habilitation (tableau récapitulant les conditions d’accès en consultation des professionnels aux différents types de documents selon leur profession ou leur discipline) | Matrice d’habilitation DMP Il est important de différencier les professionnels qui seraient uniquement amenés à alimenter le DMP au sein du DUI (via l’utilisation de certificats), de ceux qui pourraient en faire la consultation, celle ci étant soumise à l’obligation par les professionnels de disposer de cartes CPS.
 | Former les professionnels identifiés à l’alimentation du DMP via le DUI et mener des actions de sensibilisation de manière plus globale sur le DMP auprès de l’ensemble des professionnels de la structure | 

## Slide 86
Le dossier médical partagé (DMP)
Mettre en œuvre le DMP en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
2. Déployer le DMP | Identifier les cas d’usage d’utilisation du DMP dans la structure et définir notamment : Documents à déposer dans le DMP : projet personnalisé, synthèse médicale, dossier de liaison d’urgence (DLU), lettre de liaison, grille d’évaluation, directives anticipées, etc. Fréquence de dépôt des documents et lien avec les différentes étapes de l’accompagnement des usagers Cas de consultation du DMP dans le cadre de l’accompagnement des usagers Professionnels concernés | Fiche n°1 – PA PH DOM – David fait une chute Fiche n°2 – PA PH DOM – Marion réalise des examens Fiche n°3a – DOM – Laura bénéficie d'interventions multiples à domicile Fiche n°3b – DOM – Laura bénéficie d’interventions multiples à domicile Fiche n°4 – PH – Julien va entrer en IME Fiche n°5 – PH – Charlotte utilise Mon espace santé à la suite d'une vaccination
 | Communiquer vers les usagers sur l’utilisation du DMP et l’arrivée de Mon espace santé (mise à jour des livrets d’accueil, affiches, envoi de documentation dédiée, etc.) | Mon espace santé – Information du patient pour alimenter et consulter le DMP CNIL - L’espace numérique de santé (ENS ou Mon espace santé) et le dossier médical partagé (DMP) : questions-réponses

## Slide 87
Le dossier médical partagé (DMP)
Mettre en œuvre le DMP en ESSMS
Partager des données personnelles de santé
Suivre les indicateurs relatifs à la mise en place du DMP
Accompagner l’évolution des pratiques et le développement des usages
Le partage est sécurisé et facilité entre professionnels de santé, du social ou du médico-social et avec les usagers
Le DMP implique de nouvelles pratiques professionnelles et une évolution en conséquence des organisations de travail
Par exemple : le nombre de DMP alimentés, le type et le nombre de documents déposés, etc.
L’utilisation du SI Pilotage DMP peut faciliter ce suivi (jusqu’à 3 personnes par structure peuvent en faire la demande d’accès)
1
2
3

## Slide 88
Le dossier médical partagé (DMP)
Cas d’usage - David fait une chute (PA / PH / DOM)
David est accueilli dans un ESMS. Peu après son admission, il fait une chute durant la journée, qui va nécessiter son hospitalisation pour un court séjour, avant son retour dans l’ESMS.
L’ESMS appelle le SAMU pour transférer David
Le Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) est mis à jour régulièrement dans le DUI, il est déposé dans le DMP de David par un professionnel habilité de l’ESMS.
1. David est pris en charge par le SAMU
David est pris en charge par les médecins urgentistes pour sa chute et réalise des examens
Le médecin de l’hôpital dépose le compte rendu d’hospitalisation et les prescriptions (antalgiques, soins de plaies, séances de kinésithérapie) de David dans le DMP.
2. David arrive à l’hôpital
Les professionnels de l’ESMS prennent connaissance des résultats d’examens de David.
Un professionnel de l’ESMS accède au DMP de David afin de retrouver les documents produits lors de son séjour à l’hôpital
Il met à jour le DUI de David
Si besoin, le projet personnalisé d’accompagnement est également mis à jour
3. David rentre à l’ESMS
L’hôpital a prescrit à David des séances de kiné pour se remettre
Un kinésithérapeute est sollicité pour réaliser les séances
Il met à jour l’agenda de David dans le DUI, pour y noter les séances
Le kinésithérapeute pourra, si besoin et avec l’accord de David, accéder à son DMP afin d’accéder à ses documents
4. David réalise des séances de kiné
Acteurs
Service socle

## Slide 89
5. La Messagerie sécurisée de santé (MSSanté)

## Slide 90
MSSanté
Une MSSanté, c’est quoi ?
Pourquoi c’est important ?
Pour un usager accompagné dans plusieurs structures ainsi que par des professionnels de santé libéraux, l'utilisation de MSSanté dans les ESSMS va permettre aux professionnels intervenant dans sa prise en charge d'échanger facilement et de manière sécurisée des informations de santé le concernant (projet personnalisé d’accompagnement, dossier de liaison d’urgence, compte-rendu de consultation médicale, résultats d’examens de biologie, grilles d’évaluation médico-sociales, etc.), directement depuis le DUI.
Dès leur enregistrement dans le RPPS +, les professionnels du social et du médico-social pourront également bénéficier de BAL (boites aux lettres) nominatives et échanger de manière sécurisée au travers d’outil dédié.
MSSanté va permettre également aux professionnels d’échanger directement avec l’usager lorsque cela est nécessaire (l’usager peut accéder à sa messagerie citoyenne MSSanté, depuis Mon Espace Santé).
MSSanté est un ensemble de messageries sécurisées faisant parties de l’Espace de confiance MSSanté qui permet à une structure ou à un professionnel habilité du secteur sanitaire, médicosocial ou social, disposant d’une adresse figurant dans l’annuaire MSSanté, d’échanger par email des données de santé de patients/usagers dans le cadre de leur prise en charge.
L’utilisation d’une messagerie MSSanté permet de faciliter et sécuriser les échanges entre professionnels en améliorant la coordination du parcours, et avec les usagers.
Seuls les acteurs de la santé, du médico-social et du social habilités et impliqués dans la prise en charge de l’usager, le suivi social et médico-social de la personne ou menant des actions de prévention et préalablement enregistrés au RPPS ou au RPPS+ peuvent utiliser MSSanté.

## Slide 91
MSSanté
Mettre en œuvre une MSSanté en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet et former les professionnels | Prendre connaissance de la documentation existante | Site MSSanté Module de formation MSSanté – Sommaire Présentation MSSanté à destination du secteur médico-social Focus sur le cadre juridique de l’échange de données de santé dans le médico-social – Généralisation de MSSanté aux structures médico-sociales Mise en place d’une équipe projet MSSanté Webinaire ANS « Les messageries sécurisées de santé MSSanté » Webinaire ANS « Messageries sécurisées de santé : zoom sur les boîtes aux lettres MSSanté, la messagerie de Mon espace santé et retour d'expérience du déploiement en Bretagne » Intégration des bonnes pratiques de configuration de MSSanté
 | Vérifier l’éligibilité de ma structure et des professionnels qui y travaillent | Guide d’éligibilité MSSanté
 | Identifier la liste complète des professionnels amenés à utiliser une boîte aux lettres (BAL) MSSanté et les structures avec lesquels des échanges relatifs aux usagers ont lieu | Liste des professionnels habilités à échanger via MSSanté
 | Former les professionnels habilités et mener des actions de sensibilisation sur MSSanté et la messagerie de santé Mon espace santé | 

## Slide 92
MSSanté
Mettre en œuvre une MSSanté en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
2. Identifier les impacts métiers | Identifier les documents de santé et du médico-social à envoyer et recevoir via MSSanté et leurs impacts sur les processus internes (ex : projet personnalisé, DLU, grille d’évaluation, etc.) | Développement des usages MSSanté Catalogue des usages MSSanté
 | Identifier les besoins en boîtes aux Lettres (BAL) MSSanté L’objectif est d’équipe le DUI de BAL qui permettra d’envoyer et de recevoir des documents sans sortir de l’environnement du DUI | Quelle(-s) boîte(-s) aux lettres MSSanté choisir selon mes besoins ? 3 types de BAL : Nominative : messagerie personnelle pour les professionnels habilités à échanger des données de santé. Ils doivent posséder un numéro d’identifiant national RPPS ou ADELI Organisationnelle : messagerie partagée entre les professionnels d’un même établissement (une personne a la responsabilité de son bon fonctionnement) Applicative : messagerie pour les envois de mails automatiques au départ du logiciel de l’ESSMS
 | Définir la stratégie d’équipement d’une MSSanté : via l’offre du GRADeS, partenariat entre opérateur de MSSanté et éditeur de DUI | Module : conditions de contractualisation et d’enregistrement pour accéder à MSSanté pour le secteur médico-social Liste des opérateurs de messageries MSSanté

## Slide 93
MSSanté
Mettre en œuvre une MSSanté en ESSMS
Phases | Etapes | Documentation
3. Déployer une MSSanté | Identifier les étapes d’alimentation et d’utilisation de l’annuaire Santé | Gestion de l’Annuaire Santé pour MSSanté
 | Communiquer autour de MSSanté auprès des usagers (via le livret d’accueil, une affiche, etc.) et partenaires | Communication interne et externe autour de MSSanté
 | Promouvoir les usages de la MSSanté | Développement des usages MSSanté Catalogue des usages MSSanté

## Slide 94
MSSanté
Utiliser la MSSanté au quotidien
Partager des données personnelles de santé
Suivre les indicateurs relatifs à la mise en place par l’ANS
Accompagner l’évolution des pratiques et le développement des usages
Le partage de données de santé est sécurisé avec l’ensemble des professionnels ou structures disposant d’adresses MSSanté et enregistrées dans l’annuaire et avec les usagers.
Une MSSanté implique de nouvelles pratiques professionnelles et une évolution en conséquence des organisations de travail.
Par exemple : nombre de messages émis / reçus, les partenaires privilégiés.
1
2
3

## Slide 95
MSSanté
Exemples d’usages avec une MSSanté
ENVOI
RÉDACTION DE LA PRESCRIPTION
RÉCEPTION DE LA PRESCRIPTION
EHPAD
PHARMACIE
La prescription est encapsulée automatiquement dans un message MSSanté transmis à l’officine de pharmacie conventionnée MSSanté compatible
Une fois la prescription réceptionnée, la pharmacie prépare et vérifie la dotation nominative
Le médecin rédige la prescription et génère l’ordonnance dans le DUI
Le pharmacien appelle et écrit au médecin pour modification et proposition de substitution de médicaments
Il fait livrer la dotation nominative à l’EHPAD
TRANSMISSION D’UNE PRESCRIPTION ENTRE UN EHPAD ET LA PHARMACIE
SSIAD
DAC
RÉPONSE
SOLLICITATION DU SSIAD
DEMANDE D’INTERVENTION
L’IDEC du SSIAD demande des éléments complémentaires par MSSanté via la boite organisationnelle
L’IDEC du DAC envoie un mail via MSSanté à l’équipe SSIAD qui dispose d’une boîte organisationnelle : le SSIAD a ainsi accès à la prescription médicale et à certains éléments du plan personnalisé de soins
Le SSIAD accepte ou refuse la demande et des mails sécurisés réguliers permettent aux IDEC des deux structures d’échanger lors des modifications éventuelles de prise en charge
DEMANDE D’INTERVENTION DU SSIAD PAR LE DAC

## Slide 96
MSSanté
Exemples d’usages avec une MSSanté
<
TRANSMISSION DE LA SAISINE DE FIN DE PRISE EN CHARGE ENTRE LE PCPE ET LA MDPH
ENVOI
PCPE
MDPH
La saisine est envoyée par MSSanté via une boîte organisationnelle de manière sécurisée
Le document est directement intégré dans le dossier informatisé
Le PCPE constitue la saisine de fin de prise en charge (pièces justificatives)
Le référent à la MDPH reçoit la saisine de fin de prise en charge
DÉCLARATION CELLULE ET RECUEIL D’INFORMATION PRÉOCCUPANTE ENTRE UN IME ET UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉPONSE
INSTITUT MÉDICO EDUCATIF
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Le document est directement intégré dans le dossier informatisé
L’IME reçoit de manière dématérialisée les pièces justificatives de prise en charge, signalements d’actes supposés de maltraitance, certificat médical
Le secrétariat de direction envoie le dossier par MSSanté via la boîte organisationnelle de manière sécurisée
La cellule de recueil d’information envoie à l’IME un accusé de réception
Le secrétariat de direction vérifie la complétude du dossier

## Slide 97
MSSanté
Exemples d’usages avec une MSSanté
TRANSMISSION DE LA FICHE DE SIGNALEMENT ENTRE LA VILLE ET UN DAC
ENVOI
VILLE
PTA
Les professionnels de terrain rédigent la fiche de signalement accompagnée de documents (CR, résultats biologies, certificats)
La fiche de signalement est envoyée via MSSanté
Le DAC reçoit la fiche alerte sur la boîte organisationnelle
Le patient rentre dans la prise en charge du DAC
Une visite à domicile peut être organisée
Des informations complémentaires peuvent être demandées aux professionnels de terrain (PPS, CR, dossier APA…)
Ces informations sont récupérées par le DAC dans les outils métiers

## Slide 98
Formalisation du circuit d’envoi : identification des usages
Définir les besoins pour identifier les principaux cas d’usage :
Qui échange et avec qui ?
Quelles sont les informations et les documents échangés ? (cf. slide suivante sur les cas d’usage réglementaires)
Quel est le volume des échanges ?
Quels sont les besoins concernant les différents types de BAL ?
Quelle BAL pour quel type d’échange et quel type de document ?
Former les professionnels à l’utilisation de la MSSanté et ses fonctionnalités clés comme les différentes boîtes aux lettres, l’utilisation de l’annuaire santé, etc.
Amélioration continue
Identifier les acteurs susceptibles d’utiliser une MSSanté (professionnels de santé libéraux, autres ESMS, hôpital, DAC, etc.) et organiser des temps d’échange avec eux autour du sujet MSSanté pour définir ensemble les cas d’usage (par exemple, transformer une communication déjà existante via un mode d’échange non sécurisé en un échange via MSSanté).
Mise en place de la MSSanté : formation et communication
Définir un plan de communication interne et externe (communication écrite et/ou orale lors d’instances stratégiques) détaillé avec les canaux et les flux entrants et sortants envisagés via MSSanté.
Identifier des nouveaux besoins tout en restant vigilant face aux nouveaux cas réglementaires.
Tester les différents cas d’usage avec les partenaires et organiser des retours d’expérience avec ces derniers afin d’optimiser l’usage.
Processus de déploiement MSSanté
Pendant
Organiser des temps d’échange en interne entre les utilisateurs du service MSSanté afin de prendre en compte et capitaliser les retours d’expérience.
Après
Avant
Bonnes pratiques et REX
MSSanté

## Slide 99
MSSanté
Bonnes pratiques et REX – Les cas d’usage réglementaires
Article L1111-15, premier alinéa, Code de la santé publique
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. […]
Article L1112-1-II, Code de la santé publique
II. - Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
[…]
Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient.
La liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du dossier médical partagé (DMP) et d'envoi par messagerie sécurisée au titre de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique est fixée par l’arrêté du 26 avril 2022 et plus précisément son annexe, disponible ici.

## Slide 100
Le dossier médical partagé (DMP)
Cas d’usage - Laura bénéficie d'interventions multiples à domicile (DOM)
Laura est une personne âgée qui vit seule chez elle. Sa situation nécessite la mise en place d'interventions (SSIAD, SAAD, SPASAD) pour sécuriser son maintien à domicile.
Laura nécessite un accompagnement à domicile
Au cours de son suivi, le médecin traitant de Laura lui prescrit des soins infirmiers à domicile (administration de médicaments et toilette partielle) et des médicaments
Il dépose les prescriptions dans le DMP de Laura
1. Des soins infirmiers à domicile sont prescrits à Laura
Le SSIAD prend connaissance des informations concernant Laura
L’infirmier réalise une évaluation des besoins de Laura
Il consulte le DMP de Laura et échange avec son médecin traitant via MSSanté
2. Le SSIAD prépare ses interventions
Un besoin d'interventions complémentaires est détecté
Un infirmier du SSIAD détecte le besoin de mettre en place des interventions supplémentaires relevant d’un SAAD
Il met à jour le dossier de Laura dans son DUI avec ses observations et échange avec Laura et sa famille sur ce sujet
Si besoin, l’infirmier peut via MSSanté solliciter une réévaluation APA ou échanger avec les DAC
3. La situation de Laura se fragilise (perte de poids, etc.)
Un SAAD intervient pour des prestations d’aide à domicile
La famille met en place les interventions nécessaires pour Laura avec un SAAD (entretien du logement, courses, ménage)
Si besoin, les professionnels du SAAD peuvent consulter le DMP de Laura et échanger via MSSanté avec le SSIAD pour en savoir plus sur sa situation
4. La famille de Laura met en place un accompagnement du SAAD
Acteurs
Service socle

## Slide 101
6. Pro Santé Connect (PSC) et RPPS+

## Slide 102
Pro santé connect (psc)
Pro Santé Connect, c’est quoi ?
Pro Santé Connect (PSC) permet de sécuriser l’authentification des professionnels de santé, du social et du médico-social, pour leur permettre d’accéder à de nombreux services numériques, dont le DUI avec une seule identité numérique et sans avoir besoin de se reconnecter pour passer de l’un à l’autre.
Les professionnels médico-sociaux en charge de l’accompagnement des usagers au sein des ESMS et devant accéder à des services numériques (mais n’étant pas aujourd’hui inscrits à l’Annuaire Santé), devront être enregistrés au portail RPPS+ afin de pouvoir disposer d’un numéro RPPS pour générer une e-CPS et donc de pouvoir accéder aux services numériques de manière sécurisée via Pro Santé Connect.
Depuis le 1er janvier 2023, l’implémentation de PSC est obligatoire pour les services numériques en santé nationaux, territoriaux, ainsi que pour les services locaux qui y sont fortement intégrés.
Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS)
Depuis décembre 2022, le RPPS est ouvert à d’autres professions du social et du médico-social qui interviennent dans l’accompagnement des usagers.
L’enregistrement au RPPS est réalisé via le portail RPPS+. Les professionnels enregistrés se voient attribuer un numéro RPPS leur permettant de disposer d’une BAL MSSanté nominative et d’une e-CPS.
Le portail RPPS+
Le portail RPPS+ permet d’enregistrer dans le RPPS les professionnels médico-sociaux en charge de l’accompagnement des usagers et ayant besoin d’accéder à des services numériques en santé.
Qu’est-ce que la e-CPS ?
La e-CPS est une application mobile permettant d’accéder aux services numériques de santé en mobilité
L’application e-CPS est un des moyens d’authentification acceptés par PSC pour se connecter aux services numériques.

## Slide 103
Pro santé connect (psc)
Pro Santé Connect, c’est quoi ?
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet | Prendre connaissance de la documentation existante | Présentation de Pro Santé Connect Présentation du Répertoire RPPS Présentation du portail RPPS+ Présentation de la e-CPS
1. Cadrer son projet | Faire raccorder par l’éditeur le DUI à PSC | 
 | Identifier l’équipement disponible ou à mettre en place pour l’utilisation de PSC par les professionnels (en fonction du mode de connexion, voir ci-contre) | Le professionnel utilisateur d’un service numérique doit s’authentifier avec PSC et être préalablement enregistré dans l’Annuaire Santé ou via le RPPS+ Le professionnel doit disposer d’une CPS ou e-CPS, ce qui nécessite un équipement matériel en conséquence : PC avec lecteur de carte pour la connexion via CPS Smartphone/tablette avec couverture réseau mobile 4G/WIFI pour la connexion via e-CPS Annuaire Santé

## Slide 104
Pro santé connect (psc)
Pro Santé Connect, c’est quoi ?
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet | Former les professionnels et utilisateurs de PSC et des différents outils d’authentification | 
 | Vérifier l’enregistrement des professionnels dans l’Annuaire santé et l’enregistrement des professionnels qui sont absents de l’Annuaire santé avec le portail RPPS+ (voir précisions ci-après) | Webinaire ANS « Le portail RPPS+ : accompagner les ESSMS dans le déploiement » Support Webinaire RPPS+ Guide d’appui à l’enregistrement des professionnels à rôle dans le portail RPPS+ Portail d’enregistrement RPPS+
1. Cadrer son projet | Enrôler les moyens d’identification électronique des utilisateurs du DUI via l’activation de l’e-CPS et CPS | Activation d’une e-CPS

## Slide 105
Les professions de santé à ordre (médecin, kinésithérapeute, pharmacien, infirmier, etc.) et les professions ADELI enregistrées auprès de l’ARS (psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, etc.) sont déjà enregistrées au sein du RPPS.
Les professionnels à rôle des ESMS en charge de l’accompagnement des usagers et ayant besoin d’accéder aux services numériques (ex : aide soignant, accompagnant éducatif et social, etc.) peuvent être enregistrés dans le RPPS via le RPPS+.
Pro santé connect (psc)
Focus sur l’enregistrement dans le portail RPPS+
Phases | Etapes | Documentation
1. Cadrer son projet | Identifier les besoins en enregistrement des professionnels de mon ESMS Tous les utilisateurs du DUI ont a minima besoin d’être enregistrés dans le RPPS+ | Quels professionnels ont besoin d’accéder aux services numériques en santé et pourquoi ?
 | Définir la stratégie d’enregistrement | A quel niveau est réalisé l’enregistrement : organisme gestionnaire ou ESMS ? À relier avec le recueil et la mise à jour des données des professionnels
1. Cadrer son projet | Enrôler les moyens d’identification électronique des utilisateurs du DUI via l’activation de l’e-CPS et CPS | Activation d’une e-CPS
2. Contractualiser avec l’ANS (voir page Partie 1 Kit 2) |  | 

## Slide 106
Pro santé connect (psc)
Focus sur l’enregistrement dans le portail RPPS+
Phases | Etapes | Documentation
3. Habiliter le ou les gestionnaires RPPS+ | Désigner le ou les gestionnaires RPPS+ Le gestionnaire RPPS+ ne peut être désigné que par le représentant légal de la structure concernée | Si le futur gestionnaire n’est pas équipé d’une carte CPx nominative active, le représentant légal complète et envoie le formulaire F301 Si le futur gestionnaire est équipé d’une carte CPx nominative active, le représentant légal complète et envoie le formulaire F502
4. Installer un lecteur de carte CPx pour enregistrer les professionnels dans le portail RPPS+ | Choisir un lecteur de carte CPx Chaque gestionnaire RPPS+ doit s’équiper d’un lecteur de carte afin d’accéder au portail RPPS+ via sa carte CPx | 
 | Une fois équipé d’un lecteur de carte, installer le logiciel cryptolib CPS permettant l’interfaçage entre les services numériques et la carte CPx | La dernière version de la cryptolib CPS est disponible sur le site de l’ANS : Environnement Windows Environnement MAC OS X

## Slide 107
Pro santé connect (psc)
Focus sur l’enregistrement dans le portail RPPS+
Phases | Etapes | Documentation
5. Recueillir les données des professionnels et définir leur rôle dans la structure | Recueillir et valider les données complètes d’état civil (nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance) | Les données complètes d’état civil doivent être impérativement et rigoureusement recueillies préalablement à l’enregistrement des professionnels à rôle
 | Recueillir les données de contact (mail et numéro de téléphone mobile) | L’adresse mail et le numéro de téléphone sont indispensables afin d’obtenir un numéro RPPS Le numéro de téléphone mobile est utilisé pour l’activation et l’utilisation de la e-CPS
 | Enregistrer les données relatives au rôle et à la profession (FINESS géographique, profession selon le RPPS+, rôle/niveau d’accès, date de prise de fonction, date de fin) pour déterminer les droits d’accès du professionnel aux services numériques, notamment le DMP | Le rôle et la profession du professionnel dans la structure sont essentiels pour définir ses droits d’accès A ce stade, 5 rôles ont été identifiés pour le médico-social : coordination et orientation, administratif ou appui à l’organisation de l’accompagnement, accompagnement social/médico-social à la vie sociale professionnelle et éducative, accompagnement social/médico-social au soin, encadrement et organisation de l’accompagnement socio/médico-social
 | Être rigoureux dans la gestion/le cycle de vie des situations d’exercice des professionnels | Les gestionnaires RPPS+ ont la responsabilité de mettre à jour les situations d’exercice des professionnels à rôle de leur structure, notamment pour les fermetures/fins d’exercice

## Slide 108
Pro santé connect (psc)
Focus sur l’enregistrement dans le portail RPPS+
Phases | Etapes | Documentation
6. Enregistrer les professionnels à rôle dans le portail RPPS+ | CAS 1 - Le gestionnaire RPPS+ réalise de bout en bout l’enregistrement du professionnel à rôle dans le portail RPPS+ Collecter les données nécessaires à l’enregistrement du professionnel (état civil, contact, situation professionnel et rôle, les saisir dans le portail RPPS+ et valider la demande) | Le professionnel est ensuite informé par mail de son enregistrement et son numéro RPPS lui est communiqué 24 heures plus tard, le professionnel enregistré est visible dans l’annuaire santé 48 heures plus tard, le professionnel enregistré peut activer sa e-CPS L’enregistrement dans le RPPS ouvre la possibilité pour le professionnel de bénéficier d’une messagerie MSSanté nominative
 | CAS 2 - Le professionnel à rôle initie sa demande d’enregistrement dans le portail RPPS+ Créer un compte FranceConnect Se connecter au portail RPPS+ via FranceConnect Saisir ses données personnelles non récupérées par FranceConnect et ses données professionnelles Envoyer sa demande au gestionnaire RPPS+ de son ESMS/OG | 

## Slide 109
Bonnes pratiques et rex
RPPS+
Consacrer du temps à la définition d’une stratégie d’enregistrement en se posant en amont les questions suivantes :
Quels sont les professionnels de mes ESMS qui devront accéder aux services numériques de santé et qui sont donc à enregistrer dans le portail RPPS+ ?
Qui se charge de l’enregistrement (au niveau OG ou au niveau ESMS) ?
Qui assure le rôle de gestionnaire RPPS+ (un gestionnaire RH, un professionnel SI, un professionnel administratif d’un ESMS, etc.) ?
Comment enregistrer les professionnels (enregistrement complet par le gestionnaire RPPS+ ou pré enregistrement par les professionnels, délais d’enregistrement, gestion des nouveaux arrivants, gestion des départs) ?
Inviter les professionnels à faire une démarche de préenregistrement du RPPS sur le portail national grâce à une connexion FranceConnect permet de certifier l’exactitude des informations personnelles
Quelle articulation du processus d’enregistrement avec le service RH ?
Quelles modalités d’accès et de gestion des données personnelles dans le cadre du processus d’enregistrement ?
Réfléchir au choix d’un rôle par métier
Cette réflexion globale doit permettre d’harmoniser les pratiques entre ESMS similaires. Le choix d’un rôle peut toutefois être différent selon les types d’ESMS et un professionnel qui intervient dans plusieurs ESMS peut avoir différents rôles.
« Industrialiser » le flux d’enregistrement RPPS+
Définir un calendrier d’enregistrement des professionnels concernés dans le RPPS+
Communiquer à destination des professionnels concernant le RPPS+
Via des flyers, réunions d’information, etc.

## Slide 110
. RESSOURCES DOCUMENTAIRES

## Slide 111
Liens utiles
Sujet | Liens
Ségur Numérique | Ségur du numérique en santé – Fiches de synthèse par service socle Guide de déploiement d’un DUI interopérable avec les services et référentiels socles Fiches des cas d’usages
ANS | Contractualisation avec l’ANS Contrat d’adhésion aux services de l’ANS relatifs aux moyens d’identification électronique Fiche pratique pour la commande de cartes CPx Présentation des certificats logiciels
INS | Présentation de l’INS Référentiel INS Checklist des actions à mener pour le déploiement de l’INS
PSC | Présentation de Pro Santé Connect Présentation du portail RPPS+ Présentation de la e-CPS
MSSanté | Présentation de MSSanté Catalogue des usages MSSanté
DMP Mon Espace Santé | Présentation du DMP Présentation de Mon espace santé Matrice d’habilitation au DMP

## Slide 112
Liens utiles
Sujet | Liens
Ségur Numérique | Site CNSA Foire aux questions CNSA Instruction interministérielle N° DGCS/DNS/CNSA/2023/13 du 16 janvier 2023 relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme « ESMS Numérique » [instruction 2023] Appel à projet régional 2023 ESMS numérique Appel à projet national 2023 ESMS numérique
Dépôt d’une candidature | Guide d’aide à la saisie du dossier de demande d’aide à l’investissement numérique (PAI Numérique) pour les déposants Documents – types à joindre à la candidature
Kit pour un mener un projet de DUI | Kit Déploiement du DUI en ESMS
Le référencement Ségur | Site ANS DUI référencés Ségur
Contractualisation avec l’ANS | Index des formulaires utiles à vos démarches avec l’Agence Guide d’appui à l’enregistrement des professionnels à rôle dans le portail RPPS+
Services socles | INS MSSanté Pro Santé Connect DMP Fiches des cas d’usages

## Slide 113
ANNEXES

## Slide 114
Annexe 1 - cas d’usage
Charlotte utilise Mon espace santé à la suite d’une vaccination
Charlotte est une adulte en situation de handicap accompagnée par un ESAT. Elle est à l’aise avec les outils numériques et va utiliser les fonctionnalités de Mon espace santé pour le partage de ses documents dans le cadre d’une campagne de vaccination.
Le profil Mon espace santé de Charlotte a été créé.
Les professionnels intervenant dans son accompagnement déposent et consultent les documents de santé concernant Charlotte (après l'en avoir informée et selon la matrice d'habilitation des droits)
Charlotte n’ayant pas été vaccinée, elle accepte d’être incluse dans la campagne de vaccination de l’ESAT
1. L’ESAT souhaite mener une campagne de vaccination contre la grippe
Suite à sa vaccination, son certificat de vaccination est déposé dans son DMP par les professionnels de l’ESAT.
Charlotte est vaccinée contre la grippe soit par un médecin se déplaçant à l’ESAT, soit lors d’une consultation externe, par un médecin ou pharmacien
Une fois la vaccination effectuée, le médecin ou pharmacien dépose le certificat / l'attestation de vaccination dans le DMP de Charlotte
Charlotte reçoit une notification par mail (ou message reçu sur sa messagerie citoyenne accessible sur Mon espace santé)
2. Charlotte est vaccinée contre la grippe
Charlotte accède à son profil Mon espace santé pour fournir des informations à un professionnel de santé.
Lors de sa visite, le professionnel de santé souhaite connaître la date de vaccination de Charlotte
Ne s’en rappelant plus exactement, elle accède alors à son profil Mon espace santé et consulte son certificat de vaccination pour lui donner cette information
3. Charlotte réalise une consultation avec un nouveau professionnel de santé
Acteurs
Service socle

## Slide 115
Annexe 2 - cas d’usage
Julien va entrer en IME (avec internat) (PH
Julien est un enfant en situation de handicap, ayant bénéficié d'un accompagnement par un SESSAD, et qui va maintenant être accompagné par un IME avec internat. Pour préparer son admission, les professionnels de l’IME doivent récupérer les éléments d’évaluation antérieurs le concernant.
L’IME accueillera Julien au sein de son internat prochainement.
Afin de préparer au mieux l'admission de Julien, les professionnels de l'IME consultent son DMP (après autorisation des parents) et accèdent aux informations le concernant déposées en amont par les professionnels du SESSAD l’accompagnant jusqu'ici
Ils peuvent y retrouver notamment le projet personnalisé de Julien, ainsi que des grilles d'évaluations médicosociales
Les professionnels de l'IME font appel au téléservice INSi pour récupérer l'INS de Julien en amont de son arrivée
1. L'IME prépare l’admission de Julien
Des échanges complémentaires entre professionnels sont nécessaires.
En complément de la consultation du DMP, les professionnels de l’IME peuvent échanger via MSSanté avec le SESSAD ayant accompagné Julien pour en savoir plus sur sa situation (informations médicales, environnementales, sociales)
Depuis son DUI, le SESSAD peut envoyer des documents complémentaires à l’IME via la MSSanté
2. L’IME échange de l’information avec le SESSAD
Tout est prêt pour accueillir Julien dans les meilleures conditions
A la suite du recueil de l'ensemble de ces éléments, les professionnels de l'IME peuvent compléter le dossier de Julien dans le DUI
Si nécessaire, ils peuvent également contacter la famille de Julien pour recueillir des informations supplémentaires via la messagerie citoyenne de Mon espace santé
Lors de son admission, les professionnels de l'IME vérifieront l’identité de Julien en consultant son extrait d'acte de naissance ou le livret de famille, accompagné de la pièce d'identité d'un de ses parents
3. Le dossier de Julien est mis à jour
Acteurs
Service socle